## Sheet1
日期 | 分类 | 工作目标 | 工作进度 | 工作已完成内容 | 遇到的问题 | 解决建议 | 负责人 | 备注
9月2号 | 项目前期准备 | 需求文档撰写 | 完成 | 包括项目背景、流程、产品结构、功能 |  |  | 张雨佳、吴佳辉、杨鹏真
| 设计 | 原型设计 | 完成 | 基本原型确定 |  |  | 全体成员
| 前端开发 | 整体框架搭建 | 完成 | 完成框架设计与搭建 |  |  | 罗夕
|  | 登录模块 | 完成 | 完成登录模块设计与实现 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 整体框架搭建 | 完成 | 完成框架设计与搭建 |  |  | 姜栋煜
|  | 数据库设计 | 完成 | 完成数据库设计 |  |  | 姜栋煜、冯宣祯、张涛、张晔、罗夕
|  | 登录模块 | 完成 | 完成登录模块接口设计与实现 |  |  | 姜栋煜
其他
9月3号 | 前端开发 | 用户申请页面设计 | 50% | 完成页面展示 |  |  | 冯宣祯
|  | 用户个人申请结果页面设计 | 完成 | 完成数据展示和撤回功能 |  |  | 冯宣祯
|  | 车辆管理页面设计 | 50% | 车辆管理表页面设计完成，待完成添加车辆页面 |  |  | 吴佳辉
|  | 车型管理页面设计 | 60% | 车型管理表，添加车辆页面页面设计完成 | JS编写 |  | 张雨佳
|  | 权限管理模块—角色管理 | 完成 | 完成角色管理模块页面设计与实现 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 车辆记录模块实体 | 完成 | 完成车辆记录模块实体建立 |  |  | 杨鹏真
|  | 车辆管理与车辆类型 | 80% | 基本的增删改查完成 | 时间戳代码获取有问题 |  | 张涛
|  | 用车申请 | 50% | 已经将基本的sevice controler model生成 |  | 代码结构需要注释，代码未进行测试 | 张强
|  | 车辆审批 | 80% | 基本的增删改查完成 | 注解语法不熟悉 | 查阅资料 | 张晔
|  | 权限管理模块—角色管理 | 完成 | 完成角色管理模块接口设计与实现 |  |  | 姜栋煜
| 其他 | 开发问题 | 完成 | 协助解决前后端开发问题 |  |  | 姜栋煜、罗夕
|  | 服务器搭建 | 完成 | 搭建服务器，统一数据库，基础项目部署 |  |  | 罗夕
9月4号