## Sheet1
日期 | 分类 | 工作目标 | 工作进度 | 工作已完成内容 | 遇到的问题 | 解决建议 | 负责人 | 备注
9月2号 | 项目前期准备 | 需求文档撰写 | 完成 | 包括项目背景、流程、产品结构、功能 |  |  | 张雨佳、吴佳辉、杨鹏真
| 设计 | 原型设计 | 完成 | 基本原型确定 |  |  | 全体成员
| 前端开发 | 整体框架搭建 | 完成 | 完成框架设计与搭建 |  |  | 罗夕
|  | 登录模块 | 完成 | 完成登录模块设计与实现 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 整体框架搭建 | 完成 | 完成框架设计与搭建 |  |  | 姜栋煜
|  | 数据库设计 | 完成 | 完成数据库设计 |  |  | 姜栋煜、冯宣祯、张涛、张晔、罗夕
|  | 登录模块 | 完成 | 完成登录模块接口设计与实现 |  |  | 姜栋煜
其他
9月3号 | 前端开发 | 用户申请页面设计 | 50% | 完成页面展示 |  |  | 冯宣祯
|  | 用户个人申请结果页面设计 | 完成 | 完成数据展示和撤回功能 |  |  | 冯宣祯
|  | 车辆管理页面设计 | 50% | 车辆管理表页面设计完成，待完成添加车辆页面 |  |  | 吴佳辉
|  | 车型管理页面设计 | 60% | 车型管理表，添加车辆页面页面设计完成 | JS编写 |  | 张雨佳
|  | 权限管理模块—角色管理 | 完成 | 完成角色管理模块页面设计与实现 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 车辆记录模块实体 | 完成 | 完成车辆记录模块实体建立 |  |  | 杨鹏真
|  | 车辆管理与车辆类型 | 80% | 基本的增删改查完成 | 时间戳代码获取有问题 |  | 张涛
|  | 用车申请 | 50% | 已经将基本的sevice controler model生成 |  | 代码结构需要注释，代码未进行测试 | 张强
|  | 车辆审批 | 80% | 基本的增删改查完成 | 注解语法不熟悉 | 查阅资料 | 张晔
|  | 权限管理模块—角色管理 | 完成 | 完成角色管理模块接口设计与实现 |  |  | 姜栋煜
| 其他 | 开发问题 | 完成 | 协助解决前后端开发问题 |  |  | 姜栋煜、罗夕
|  | 服务器搭建 | 完成 | 搭建服务器，统一数据库，基础项目部署 |  |  | 罗夕
9月4号 | 前端开发 | 车辆管理页面设计 | 80% | 车辆管理页面，添加、修改、删除车辆页面完成。待修改service与后台联调 |  |  | 吴佳辉
|  | 车型管理页面设计 | 80% | 添加页面修改页面数据设计及获取，部分service层coding | service编写 |  | 张雨佳
|  | 用户申请页面设计 | 90% | 完成页面展示，以及基本操作 |  |  | 冯宣祯
|  | 管理员审核页面设计 | 40% | 完成数据展示功能 |  |  | 冯宣祯
|  | 统计页面设计 | 50% | 引入echarts，完成基础图表 |  |  | 罗夕
|  | 车辆记录页面 | 50% | 完成加油记录页面展示及操作 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 用车申请功能模块（official_car_apply表） | 75% | 完成official_car_apply表的service、dao、model，部分controller功能已实现。 | mybatis中多表级联查询与更新方法的写法不熟悉 | 晚上学习下这块的写法 | 张强
|  | 日常运维功能模块（daily_operation表） | 75% | 完成daily_operation表的service、dao、model,正在写controller功能。 | controller还不熟悉 |  | 杨鹏真
|  | 车辆管理与车辆类型模块 | 90% | 基本完成增删改查功能，测试bug | 暂无 |  | 张涛
|  | 用车审批模块 | 85% | 修正审核功能并完成相应代码。 | 时间戳传入数据库不是想要的结果 | 查阅资料 | 张晔
|  | 权限管理模块——用户管理 | 80% | 完成角色管理模块接口设计与实现 | 数据库中文显示乱码 | 需要修改字符集 | 姜栋煜
|  | 统计分析模块 | 10% | 明确数据库字段 |  |  | 姜栋煜
| 其他 | 协助解决前后端遇到的问题，git使用问题 | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、罗夕
9月5号 | 前端开发 | 车辆管理页面设计 | 80% | 删除、添加联调通过，编辑待联调 |  |  | 吴佳辉
|  | 车型管理页面设计 | 基本完成 | service层的编写，与后台连接测试功能。 |  |  | 张雨佳
|  | 用户申请页面设计 | 完成 | 完成页面展示，以及基本操作 |  |  | 冯宣祯
|  | 管理员审核页面设计 | 完成 | 完成数据展示功能以及基本操作 |  |  | 冯宣祯
|  | 车型管理页面优化 | 完成 | 优化页面样式及功能 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 日常运维功能模块（daily_operation表） | 完成 | 完成daily_operation表的service、dao、model、controller |  |  | 杨鹏真
|  | 用车申请功能模块（official_car_apply表），与前端对接接口规范 | 90% | 完成official_car_apply表的service、dao、model，部分controller功能已实现。 | 接口边界测试，接口部分修改。 |  | 张强
|  | 用车审批模块 | 90% | 规范类名、方法名的名称 | Mapper类中Update注解对应的方法传递多个参数时不识别 | 先传入实体对象绕过问题，明天问老师 | 张晔
|  | 车辆管理与车辆类型模块前后端对接 | 50% | 车型管理前后端连通完成，车辆管理前后端未调通 | 暂无 |  | 张涛
|  | 权限管理模块——用户管理 | 100% | 完成角色管理模块接口设计与实现 |  |  | 姜栋煜
|  | 统计分析模块 | 50% | 完成公车申请相关的统计分析 |  |  | 姜栋煜
| 其他 | 服务器部署维护 | 完成 | 项目部署 |  |  | 罗夕
|  | 协助解决前后端遇到的问题，git使用问题 | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、罗夕
9月6号 | 产品 | PPT制作 | 90% | 项目展示PPT |  |  | 张雨佳
| 前端开发 | 车辆管理页面设计 | 90% | 基本与后台联通，车型缺少下拉框 |  |  | 吴佳辉
|  | 管理员审核页面 | 70% | 管理员审核页面前后端联调 |  |  | 冯宣祯
|  | 用户申请页面 | 40% | 用户申请页面前后端联调 |  |  | 冯宣祯
|  | 权限管理模块—用户管理 | 完成 | 完成页面及前后端联调 |  |  | 罗夕
|  | 统计管理 | 80% | 完成三个统计数据的展示+联调 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 车辆管理与车辆类型模块前后端对接 | 80% | 车型管理前后端连通完成，车辆管理前后端基本调通 | 前端缺少下拉菜单 |  | 张涛
|  | 1.用车审批模块开发2.与前端联合调试 | 基本完成 | 开发完成，调式完成，需要更改传给前端的参数 | 无 | 无 | 张晔
|  | 日常运维功能模块（daily_operation表） | 完成 | 完成daily_operation表的service、dao、model、controller功能实现 |  |  | 杨鹏真
|  | 用车申请功能模块（official_car_apply表）基本完成，还有一个小部分的接口与date时间参数的问题需要更改 | 90% | 完成official_car_apply表的service、dao、model，部分controller功能已实现。 | 与前端联调出现了访问不通问题。 | google baidu | 张强
|  | 统计分析模块 | 70% | 完成按照时间统计公车预约情况 |  |  | 姜栋煜
| 其他 | 协助解决前后端遇到的问题，git使用问题 | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、罗夕
9月7号 | 产品 | PPT完善 | 95% | 项目展示PPT |  |  | 罗夕、姜栋煜
| 前端开发 | 车型管理页面设计 | 完成 | 负责模块已完成，协调车辆管理模块的修改 |  |  | 张雨佳
|  | 车辆管理页面设计 | 完成 | 实现页面开发，前后端调通，代码已提交 |  |  | 吴佳辉
|  | 用户申请用车，管理员审核流程联调 | 95% | 管理员审核联调完毕，用户申请用车联调完成90%。 | 前端异步请求问题 |  | 冯宣祯
|  | 车辆记录 | 完成 | 完成页面及联调 |  |  | 罗夕、赵殷豪
|  | 车辆管理优化 | 完成 | 优化代码格式 |  |  | 罗夕
|  | 统计管理 | 完成 | 完成统计数据的展示+联调 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 统计分析模块 | 完成 | 完成车辆记录统计分析 |  |  | 姜栋煜
|  | 用户管理模块 | 完成 | 修复修改用户bug |  |  | 姜栋煜
|  | 车辆记录模块 | 完成 | 车辆记录列表拆分三个子列表 |  |  | 姜栋煜
|  | 车辆管理与车辆类型模块前后端对接 | 完成 | 车型管理前后端连通完成，车辆管理前后端连通完成，代码提交完成 |  |  | 张涛
|  | 用车申请功能模块（official_car_apply表）完成并完成第一次测试。 | 95% | 完成official_car_apply表的service、dao、model，部分controller功能已实现。 | 联调前后端的数据格式问题 |  | 张强
|  | 车辆审批模块 | 完成 | 车辆审批模块后端功能实现。与车辆审批模块前端对接完成。 |  |  | 张晔
| 其他 | 完成项目简介 | 完成 | 完成项目简介，并收集整理组员参加项目的心得感受 |  |  | 杨鹏真
|  | 服务器部署维护 | 完成 | 项目部署 |  |  | 姜栋煜、罗夕
|  | 协助解决前后端遇到的问题，git使用问题 | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、罗夕
9月8号 | 前端开发 | 用户申请页面，功能以及bug修改 | 完成 | 完成“申请”和“我的申请”页面，事件操作以及bug修改 |  |  | 冯宣祯
|  | 管理员审核页面，功能以及bug修改 | 完成 | 完成“审核”页面，事件操作以及bug修改 |  |  | 冯宣祯
|  | 系统管理--权限管理 | 完成 | 完成权限设置 |  |  | 罗夕
|  | 统计管理优化 | 完成 | bug修复 |  |  | 罗夕
| 后端开发 | 权限管理模块 | 完成 | 增加权限控制 |  |  | 姜栋煜
|  | 用车申请功能模块（official_car_apply表）完成 | 完成 | 完成official_car_apply表的service、dao、model，部分controller功能已实现。 |  |  | 张强
| 其他 | PPT完善 | 完善 | 项目展示PPT |  |  | 罗夕、姜栋煜、冯宣祯
|  | 项目视频录制 | 完成 |  |  |  | 罗夕、姜栋煜、冯宣祯
|  | 项目文档材料 | 完成 | 功能模块脑图、项目亮点 |  |  | 吴佳辉、张涛、姜栋煜
|  | 数据库数据mock | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、张强、张晔
|  | 服务器部署维护 | 完成 | 项目部署 |  |  | 姜栋煜、罗夕
|  | 协助解决前后端遇到的问题，git使用问题 | 完成 |  |  |  | 姜栋煜、罗夕